## Proyectos
ID Proyecto | Nombre | Categoría | Objetivo | Departamento Responsable | Líder Proyecto | Fecha Inicio | Fecha Fin Planificada | Avance % | Estado | Presupuesto (COP) | % Gastado | Gastado a la Fecha (COP) | Beneficio Anual Esperado (COP) | ROI % Anual | Nivel de Riesgo | Próximo Hito | Indicador KPI Principal
PROY-001 | Optimización de Rutas de Distribución | Operacional | Rediseñar las rutas de reparto en Barranquilla y Cartagena para reducir kilómetros recorridos y tiempos muertos de la flota. | Logística y Distribución | María Núñez Romero | 2024-09-01 | 2025-12-31 | 65% | En ejecución | 180000000 | 62% | 111600000 | 420000000 | 233.3% | Bajo | 30/10/2025: Rollout completo de rutas optimizadas en las 2 ciudades | Costo de flete por unidad entregada (COP/unidad)
PROY-002 | Implementación de WMS y Automatización de Bodega | Operacional | Implementar un sistema de gestión de bodega (WMS) que automatice el control de inventario y ubicación de productos. | Bodega y Almacén | Wilson Pacheco Redondo | 2024-11-01 | 2025-10-31 | 40% | En riesgo | 320000000 | 55% | 176000000 | 480000000 | 150% | Alto | 15/09/2025: Integración crítica con el ERP financiero | Precisión de inventario (% de exactitud)
PROY-003 | Programa de Reducción de Mermas en Bodega | Operacional | Disminuir las pérdidas por vencimiento, daño y manejo inadecuado en las bodegas regionales. | Bodega y Almacén | Wilson Pacheco Redondo | 2025-01-15 | 2025-12-15 | 55% | En ejecución | 90000000 | 50% | 45000000 | 150000000 | 166.7% | Medio | 20/09/2025: Auditoría de mermas del tercer trimestre | % de mermas sobre inventario total
PROY-004 | Optimización de Compras y Proveedores | Operacional | Consolidar proveedores estratégicos y renegociar condiciones de compra para mejorar el costo de abastecimiento. | Compras | Alejandra Padilla Rojas | 2024-06-01 | 2025-06-30 | 100% | Completado | 60000000 | 98% | 58800000 | 140000000 | 233.3% | Bajo | 30/06/2025: Cierre y evaluación de resultados (proyecto finalizado) | Costo promedio de abastecimiento por SKU
PROY-005 | Mejora de Tiempos de Entrega Última Milla | Operacional | Reducir el tiempo promedio de entrega al cliente final mediante renovación de flota y microcentros de despacho. | Logística y Distribución | María Núñez Romero | 2025-02-01 | 2026-01-31 | 25% | Pausado | 150000000 | 20% | 30000000 | 260000000 | 173.3% | Alto | 15/01/2026: Reactivación una vez aprobado el presupuesto de flota adicional | Tiempo promedio de entrega (horas)
PROY-006 | Expansión Comercial a Santa Marta y Valledupar | Comercial | Abrir un punto de distribución y equipo comercial dedicado en las zonas del Magdalena y Cesar. | Ventas | Eduardo Jiménez Torres | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 45% | En riesgo | 280000000 | 60% | 168000000 | 700000000 | 250% | Crítico | 30/10/2025: Apertura del punto de distribución en Valledupar (retrasada 2 meses) | Nuevos clientes activos por zona
PROY-007 | Programa de Fidelización de Clientes | Comercial | Diseñar un programa de puntos y beneficios para tenderos y supermercados que aumente la recompra. | Servicio al Cliente | Yolanda Vargas Medina | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 30% | Pausado | 70000000 | 28% | 19600000 | 130000000 | 185.7% | Medio | 30/11/2025: Reanudación sujeta a disponibilidad de equipo de TI | Tasa de retención de clientes
PROY-008 | Relanzamiento de Marca Propia Andina Selecta | Comercial | Renovar empaque, mezcla de producto y campaña de marca propia para aumentar su participación en ventas. | Mercadeo | Édgar Rojas Redondo | 2024-08-01 | 2025-09-30 | 80% | En ejecución | 130000000 | 85% | 110500000 | 260000000 | 200% | Medio | 30/09/2025: Campaña de lanzamiento nacional | Participación de marca propia en ventas totales (%)
PROY-009 | Fortalecimiento del Canal Institucional | Comercial | Desarrollar una oferta y equipo dedicado para colegios, clínicas, hoteles y restaurantes. | Ventas | Eduardo Jiménez Torres | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 8% | Planificación | 95000000 | 6% | 5700000 | 190000000 | 200% | Bajo | 15/10/2025: Aprobación del plan comercial y primeros contactos institucionales | N° de clientes institucionales activos
PROY-010 | Implementación de ERP Corporativo | Tecnológico | Reemplazar los sistemas aislados de ventas, bodega y contabilidad por un ERP integrado. | Tecnología (TI) | Diana Muñoz Rodríguez | 2024-05-01 | 2025-12-31 | 55% | En riesgo | 480000000 | 68% | 326400000 | 620000000 | 129.2% | Crítico | 30/11/2025: Go-live del módulo financiero y de inventarios | Tiempo de cierre contable mensual (días)
PROY-011 | Automatización de Facturación Electrónica y Cobranza Digital | Tecnológico | Automatizar la emisión de facturas electrónicas y habilitar cobro digital para reducir cartera vencida. | Tecnología (TI) | Diana Muñoz Rodríguez | 2025-02-01 | 2025-10-31 | 50% | En ejecución | 85000000 | 45% | 38250000 | 170000000 | 200% | Medio | 31/08/2025: Integración con la DIAN en producción | Días promedio de cobro (DSO)
PROY-012 | Dashboard de Business Intelligence Comercial y Logístico | Tecnológico | Construir tableros de control con datos de ventas, cartera e inventario para la toma de decisiones gerenciales. | Tecnología (TI) | Diana Muñoz Rodríguez | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20% | En riesgo | 60000000 | 32% | 19200000 | 90000000 | 150% | Alto | 31/10/2025: MVP con datos de ventas y logística | Tiempo de generación de reportes gerenciales (horas)
PROY-013 | Programa de Capacitación y Desarrollo de Talento | RRHH | Cerrar brechas de desempeño identificadas en la evaluación 2025 mediante rutas de capacitación por cargo. | Recursos Humanos | Hernán Mendoza Romero | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 55% | En ejecución | 55000000 | 50% | 27500000 | 130000000 | 236.4% | Bajo | 30/11/2025: Cierre del ciclo de capacitación en Ventas y Logística | % de empleados con recomendación de capacitación
PROY-014 | Plan de Bienestar y Retención de Personal | RRHH | Reducir la rotación de personal operativo mediante beneficios, bienestar y plan de carrera. | Recursos Humanos | Hernán Mendoza Romero | 2024-09-01 | 2025-09-30 | 90% | En ejecución | 50000000 | 85% | 42500000 | 100000000 | 200% | Bajo | 30/09/2025: Evaluación de impacto en la tasa de rotación | Tasa de rotación de personal operativo (%)
Supuestos: Avance %, % Gastado, Presupuesto y Beneficio Anual Esperado son valores de entrada (simulación para demo/analítica, no datos reales de Andina Foods S.A.S.). Gastado a la Fecha = Presupuesto × % Gastado. ROI % Anual = Beneficio Anual Esperado / Presupuesto. Líder Proyecto y Departamento Responsable son consistentes con Evaluaciones_Desempeno_Andina_Foods.xlsx.

## Resumen
Resumen — Portafolio de Proyectos Andina Foods 2025
Total de proyectos activos | 14
En ejecución | 6
En riesgo | 4
Pausados | 2
Planificación | 1
Completados | 1
Operacionales (# proyectos) | 5
Comerciales (# proyectos) | 4
Tecnológicos (# proyectos) | 3
RRHH (# proyectos) | 2
Presupuesto total del portafolio (COP) | 2105000000
Gastado a la fecha (COP) | 1179050000
% Ejecución presupuestal del portafolio | 56.01%
Beneficio anual esperado total (COP) | 3840000000
ROI % promedio ponderado del portafolio | 182.4%
Proyectos con riesgo Crítico o Alto | 5
Proyectos en Riesgo / Riesgo Crítico-Alto (Alertas)
ID | Nombre | Estado | Nivel de Riesgo | Líder | Avance %
PROY-002 | Implementación de WMS y Automatización de Bodega | En riesgo | Alto | Wilson Pacheco Redondo | 40%
PROY-005 | Mejora de Tiempos de Entrega Última Milla | Pausado | Alto | María Núñez Romero | 25%
PROY-006 | Expansión Comercial a Santa Marta y Valledupar | En riesgo | Crítico | Eduardo Jiménez Torres | 45%
PROY-010 | Implementación de ERP Corporativo | En riesgo | Crítico | Diana Muñoz Rodríguez | 55%
PROY-012 | Dashboard de Business Intelligence Comercial y Logístico | En riesgo | Alto | Diana Muñoz Rodríguez | 20%
Proyectos Ordenados por ROI % Esperado (mayor a menor)
ID | Nombre | Categoría | Presupuesto (COP) | Beneficio Anual (COP) | ROI %
PROY-006 | Expansión Comercial a Santa Marta y Valledupar | Comercial | 280000000 | 700000000 | 250%
PROY-013 | Programa de Capacitación y Desarrollo de Talento | RRHH | 55000000 | 130000000 | 236.4%
PROY-001 | Optimización de Rutas de Distribución | Operacional | 180000000 | 420000000 | 233.3%
PROY-004 | Optimización de Compras y Proveedores | Operacional | 60000000 | 140000000 | 233.3%
PROY-008 | Relanzamiento de Marca Propia Andina Selecta | Comercial | 130000000 | 260000000 | 200%
PROY-009 | Fortalecimiento del Canal Institucional | Comercial | 95000000 | 190000000 | 200%
PROY-011 | Automatización de Facturación Electrónica y Cobranza Digital | Tecnológico | 85000000 | 170000000 | 200%
PROY-014 | Plan de Bienestar y Retención de Personal | RRHH | 50000000 | 100000000 | 200%
PROY-007 | Programa de Fidelización de Clientes | Comercial | 70000000 | 130000000 | 185.7%
PROY-005 | Mejora de Tiempos de Entrega Última Milla | Operacional | 150000000 | 260000000 | 173.3%
PROY-003 | Programa de Reducción de Mermas en Bodega | Operacional | 90000000 | 150000000 | 166.7%
PROY-002 | Implementación de WMS y Automatización de Bodega | Operacional | 320000000 | 480000000 | 150%
PROY-012 | Dashboard de Business Intelligence Comercial y Logístico | Tecnológico | 60000000 | 90000000 | 150%
PROY-010 | Implementación de ERP Corporativo | Tecnológico | 480000000 | 620000000 | 129.2%
Nota: datos simulados con fines de demostración / analítica del programa Master IA Local. No corresponden a proyectos reales de Andina Foods S.A.S.